АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03. 2023 № 24

с. Байса Уржумского района

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 09.12.2022 №54 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области администрация Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы» за 2022 год.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Уржумского муниципального района и на официальном сайте муниципального образования Байсинское сельское поселение Уржумского района Кировской области **https://bajsinskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru**.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Байсинского сельского поселения В.В.Васильева

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО  Глава администрации Байсинского  сельского поселения Уржумского  района Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Васильева |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие

коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского

сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2022-2024

годы» за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ администрации Байсинского  сельского поселения Уржумского  района Кировской области |
|  |  |
| отчетный год | 2022 |
|  |  |
| дата составления отчета | Февраль 2023 г. |
|  |  |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Специалист 1 категории, главный бухгалтер,  Охотникова Валентина Анатольевна  тел. 8(83363)6-91-19 |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является своевременное поступление доходов от уплаты акцизов и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за счет которого осуществлялось финансирование программы, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы на 91,93%.

**2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы**

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 453,78 тыс. рублей, или на 91,93 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 428,78 тыс. рублей (91,5 % от

плана);

- за счет средств областного бюджета –25,00 тыс. рублей (100% от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в приложении №1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу в течение отчетного финансового года

было внесено 3 изменения. Причины внесения изменений отражены в

приложении №3 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы**

Оценка достижения запланированных количественных значений

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых

значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный период по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Пэф= | n  SUM Пi  i=1 |
| n |

Пэф= 100+100+100+100+100+0+100+200= 100 =100%, где:

8

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%)

(Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы,

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной

программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100% =453,78/ 493,6 х100%= 91,93 %, где:

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования,

направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы (средства бюджета Байсинского сельского поселения – в соответствии с решением Байсинской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на

реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными

осуществляется по формуле:

Ум =Кфм/Кмп х 100%= 7/8 х100 %=87,5%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%);

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Муниципальной программы

(единиц);

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к выполнению в

отчетном периоде в плане реализации Муниципальной -венной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

Пэф + Уф + Ум

Эпр = -----------------------= (100+91,93+87,5)/3= 93,14 %, где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы

(%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%).

По результатам проведенной оценки муниципальная программа

реализована с высоким уровнем эффективности.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы**

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:

- повышение уровня благоустройства Байсинского поселения, комфортного проживания жителей поселения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог с. Байса.

Приложение №1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

**«**Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2022-2024 годы» за 2022 год

**Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселенияУржумского района Кировской областина 2022-2024 годы» за 2022 год**

*(наименование муниципальной программы*, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный  исполни- тель (Ф.И.О., долж-  ность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расхо- дов  за 2022 год  (тыс.  руб-  лей) | Фактичес-кие расходы  за 2022  отчетный  период   (тыс.   рублей) | Отно- шение факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в про-  цен-  тах) | Результат  реализации мероприя- тия муниципальной программы  (краткое  описание)  [<5>](#Par508) |
| начало реалии-зации | окончание реали-зации | начало реалии-зации | оконча-ние реалии-зации |
| 1. | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области" на 2022– 2024 годы" | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | **493,6** | **453,78** | **91,93** | Неисполнение  сложилось в связи с  отсутствием  потребности в  расходах,  связанных с  содержанием дорог  в зимний период,  расходов на подготовку технического плана гидротехнического сооружения, прочих мероприятий по благоустройству |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 25,0 | 25,0 | 100 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 468,6 | 4287,78 | 91,5 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие  "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 297,94 | 297,83 | 99,96 | Расходы  направлены на содержание 12,7 км. автомобильной дороги с. Байса |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 297,94 | 297,83 | 99,96 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие  "Уличное освещение" | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 50,95 | 50,95 | 100 | Расходы  направлены на содержание уличного освещения |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 50,95 | 50,95 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Подготовка технического плана гидротехничес-кого сооружения» | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 28,36 | 25,00 | 100,00 | Расходы  направлены на подготовку технического плана гидротехнического сооружения |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 28,36 | 25,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройст-ву» | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 66,36 | 30,00 | 45,2 | Расходы  направлены на прочие мероприятия по благоустройству |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 66,36 | 30,00 | 45,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие  «Подготовка сведений о границах территориаль-ных зон» | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 50,00 | 50,00 | 100 | Расходы  направлены на подготовку предложений по внесению изменений в "Правила землепользования и  застройки Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 25,00 | 25,00 | 100 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 25,00 | 25,00 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

**«**Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2022-2024 годы» за 2022 год

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной

инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | % выполнения | Обоснование отклонений   значений  показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| год,  предшест- вующий отчетно-му | Отчетный год | |
| План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области" на 2022-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество водных объектов, приведенных в безопасное состояние | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Содержание дорог общего пользования местного значения составит 12,7 км. | км | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 100 |  |
| 4 | Степень удовлетворенности населения освещением улиц в населенных пунктах составит в количестве жалоб; | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес горящих светильников от общего количества | процентов | 81,0 | 82,0 | 82,0 | 100 |  |
| 6 | Количество обустроенных и вновь созданных мест массового отдыха | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | Неисполнение в связи с отсутствием финансирования |
| 7 | Степень удовлетворенности населения обустройством и содержанием мест захоронений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Благоустройство территории | шт. | 1 | 1 | 2 | 200 |  |

Приложение №3

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

**«**Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2022-2024 годы» за 2022 год

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

«Развитие коммунальной и жилищной

инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

*наименование муниципальной программы, срок реализации*

Ответственный исполнитель МУ администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)  и их обоснование |
| 1 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 20.06.2022 | 23 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |
| 2 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 05.08.2022 | 32 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |
| 3 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 23.12.2022 | 73 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |